## Slide 1: NeuralAnnot
2011.11232v5.pdf (arxiv.org)
在测试集上训练
目标是获取尽量好的人体重建结果

## Slide 2: Score based generative model
1907.05600.pdf (arxiv.org)
估计数据梯度
训练时，随机添加不同程度的噪声，训练模型去噪
测试时，从随机噪声开始，用模型逐步去噪

## Slide 3: Our goal
Better neural annotation
用score-based (diffusion) model 对现有方法生成的进行去噪，获得更好的neural annotation
数据端
  MoCap数据集(AMASS)，纯3D
  有GT 3D pose的(Human3.6M, MPI-INF-3DHP, 3DPW)
  只有GT 2D pose的(MS COCO)
方法端
  先用现有方法生成noisy output
  然后训练去噪模型，将noisy output去噪，获得良好annotation

## Slide 4
Annotating pipeline
现有方法
去噪模型
GT 2D/3D pose
加噪声
L_rec
Original pose

## Slide 5: 计划
数据收集处理
  前述共五个数据集，下载整理
  用现有方法跑出noisy重建
    HMR做基础，GLAMR(for video)冲高分
    open-mmlab/mmhuman3d: OpenMMLab 3D Human Parametric Model Toolbox and Benchmark (github.com)
去噪模型训练
  openai/improved-diffusion: Release for Improved Denoising Diffusion Probabilistic Models (github.com)
  原始图像、3d pose信息、2d pose信息作为额外condition？
  Video？
写文章

## Slide 6: Plan 10.20 to 10.27
定ddl(12.9-10 or 12.25?)
数据收集处理
  Human3.6M, MPI-INF-3DHP(陶沐孜), 3DPW(林超凡), MS COCO
  open-mmlab/mmhuman3d: OpenMMLab 3D Human Parametric Model Toolbox and Benchmark (github.com)
    用HMR重建出基础human mesh
  数据接口（仇天元）
    从sequence到单帧
    Pose格式转换
    Condition数据optional读取
    Blah blah blah
去噪模型代码上手
  Improved diffusion 改造（严含冲）
    输入从图像(N*C*H*W)替换为pose vector(N*C)(C=J*C_)